## Version
Author | 赵翔
制作时间 | 2014-09-21
版本修订
时间 |  | 版本号 | 修订描述
2014-09-20 |  | 0.1 | 创建初始版本
2014-09-21 |  | 0.2 | 任务一进度安排

## Task MileStones
 | time axis 2014-09-22 to 2014-12-14
任务1：起草文档 | bar: 2014-09-22 to 2014-09-23
任务2：分词器使用 | bar: 2014-09-24 to 2014-09-25
任务3：整理词库 | bar: 2014-09-26
任务4：分词索引工具 | bar: 2014-09-27 to 2014-10-13
Task5
Task6
Task7
Task8
Task9
Task10
Task11
| 任务1： 起草文档 内容： 1. 技术方案文档 2. 里程碑文档 | [9 empty] | 任务2： 分词器使用 内容： 1. 学习标注词性的表示 2. 学习接口调用 3. 封装接口 4. 学习userDefine Dict使用 | [8 empty] | 任务3： 整理词库 内容： 1. 整理电动汽车领域词库， 分别以sqlite数据库， excel表格形式输出 2. 整理为user Dict | [8 empty] | 任务4：分词索引工具 内容： 1. 完成分词工具 2. 实现功能： 词频统计 生成PAT TREE索引 快速查找左右词